## Hoja1
Task Name | Start Date | End Date | Start Date | End Date | Duration
Organización de plan de trabajo | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5
Busqueda de información | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 12
Coste de materiales | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2
Diseño de software | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 5
Diseño de hardware | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5
Creación de software | 2020-11-30 | 2020-12-16 | 2020-11-30 | 2020-12-16 | 17
Revición de rendimiento | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 1
Obtención de materiales | 2020-11-27 | 2020-12-20 | 2020-11-27 | 2020-12-20 | 24
Creación de hardware | 2020-12-21 | 2021-01-03 | 2020-12-21 | 2021-01-03 | 14
Unión de elementos | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 5
Periodo de pruebas | 2021-01-09 | 2021-01-24 | 2021-01-09 | 2021-01-24 | 16
Mantenimiento | 2020-10-26 | 2021-01-31 | 2020-10-26 | 2021-01-31 | 98
Reuniones de equipo de trabajo | 2020-10-26 | 2021-01-31 | 2020-10-26 | 2021-01-31 | 98
Inicio de proyecto | 44130
Fin de proyecto | 44227
Formulas:
Start Date = [Start Date]
End Date = [End Date]
End Date = [End Date, row above]